正在整改安全隐患一览表 
2011年5月14日——6月17日 第24周

| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险边坡（驳岸塌陷） | 一般 | 十一孔桥 | 湖边塌陷 | 仙湖植物园 | 朱伟华 | 2008年 |  | 正在施工 |
| 2 | 边坡塌方 （湖边驳岸） | 一般 | 沙椤湖 | 湖边驳岸塌陷 |  |  | 2010．2 |  | 等待落实资金 |
| 3 | 违章搭建 | 一般 | 罗芳公园 | 乱搭建（黄贝岭靖轩实业股份公司搭建简易花场） | 罗芳公园 （黄贝街道办） | 杨际明 | 2008年 | 2011年12月 | 因为该土地权属黄贝岭靖轩实业股分有限公司，尚未进行征地赔偿，我处已向市政府在协调申请作出征地决定。 |
| 4 | 其他 | 一般 | 黄贝岭花场 | 临时工棚有“二合一”现象，存在消防安全隐患。 |  |  | 2010．11．2 | 2010．11．8 | 整改中 |
| 5 | 危险品 场所 | 较大 | 马峦路正坑石场 | 存放民用爆破物品 | 马峦山郊野公园 | 廖国新 | 2008年 | 正在协调中 | 启动预案，实施监控，协调搬迁。 |
| 6 | 危险品场所 | 较大 | 公园内 | 炸药仓库 | 安托山公园 | 邓琼玲 | 2008年 | 协调中 | 与当地街道办协调中 |
| 7 | 危险边坡 （地质灾害） | 一般 | 1．金豪花园 2．清水河街道执法办仓库 3．红岗花园 4．东马岭废品收购站 5．西马岭废品收购站 6．爱卫办边 7．市燃气集团临时房屋边 | 挡土墙坍塌 | 红岗公园 | 王海平 | 2008年 |  | 已完成立项、勘察、设计、概算、施工招标等事宜，目前正在施工。已完成75%工程量。 |
| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| 8 | 临时建筑 | 一般 | 红线范围内 | 有4处临时建筑过期,分别是日新公司基地.东兴宿舍.一座修车场.一栋私人建筑 | 围岭公园 | 刘世敏 | 2008年 | 正在协调中 | 公园征地未完成，无法对此处隐患进行处理。已写专题报告请罗湖区政府协调解决。 |
| 9 | 边坡塌方 | 一般 | 二号园道 | 五亩地地段边坡塌方 | 梧桐山 风景区 | 陈俊开 | 2009年 |  | 准备招标施工 |
| 13 | 边坡塌方 | 一般 |  | 长岭沟段约100平方米边坡塌方 |  |  | 2010．1 |  |  |
| 14 | 边坡塌方 | 一般 |  | 长岭沟石场约200平方米边坡塌方 |  |  |  |  |  |
| 16 | 危险边坡 | 一般 | 南澳杨梅坑—鹿咀环岛公路 | 公路靠山一侧四处危险边坡 | 大鹏半岛 地质公园 | 梅村 | 2008年 | 协调中 | 已完成3号边坡施工、4号边坡施工基本完成，正进行2号边坡锚施工及1号边坡格构梁施工。 |
| 17 | 危险边坡 | 较大 | 梅林关采石场边 | 有滑坡危险隐患 | 梅林山公园 | 彭永东 | 2009年 | 部分地段已开始施工整治，未整改地段正与规划国土委协调中。 | 部分土段由南山国土委委托民治街道办治理，未做整治边坡地段正与规划国土委协调中。 |
| 18 | 危险边坡 | 一般 | 大南山西侧山沟 | 边坡不稳存在安全隐患 | 南山公园 | 杨武雄 | 2009年 | 已进入治理阶段，正在施工中。 | 已做好警戒标志，竖告示牌，并函告相关单位注意防范措施。 |
| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| 19 | 人工湖 | 一般 | 双砚湖 | 湖水深，湖面宽没有防护栏。 | 笔架山公园 | 邱文贵 | 2009年 |  | 施工方案公示中，到期按时整改。 |
| 20 |  | 安全管理问题 |  | 证照不齐。 |  |  | 2009年 |  |  |
| 21 | 临时建筑 | 一般 | 石岩登山道旁 | 养蜂及种养户窝棚 | 羊台山森林公园 | 王海军 | 2010．1 |  | 正办理征地手续，结合二期工程综合治理。 |
| 22 | 危险边坡 | 较大 | 登山道周边 | 危险边坡 |  |  | 2010．1 |  | 已按程序办理政府采购;准备实施整治。 |
| 23 | 登山道 （岔道） | 一般 | 登山道 | 登山岔道路滑坡陡并存在治安隐患 |  |  | 2010．6 |  | 已定治理方案，已按程序办理政府采购，准备实施整治。 |
| 24 | 危险边坡 | 一般 | 公园北面（烟厂背后） | 有滑坡现象存在 | 翠竹公园 | 邓万举 | 2010．2 |  | 已立项，正开展初步设计及概算编制、勘察设计等前期工作；在该处树立“边坡危险”警示牌，加强巡查。 |
| 25 | 危险边坡 | 一般 | 深云谷石场 | 2处危险边坡 | 塘朗山郊野公园 | 郑永永 | 2010．8．13 | 资金到位立即整治 | 已设置警示牌和警戒线，资金到位即整治。 |
| 26 | 违章搭建 | 一般 | 市政幼儿园 | 消防通道不畅通 | 机关服务中心 | 徐永平 | 2009年 |  | 正在拆除中 |
| 27 | 人员密集 | 一般 | 市政幼儿园 | 一楼加建部分（出租商用） |  |  | 2010．2 |  | 整改中 |

注：一、以上29处隐患是2010年及以前排查出来因历史原因或正在申请整改资金尚未整治完成的，本年度整治完成隐患6个，还有23个隐患在整改中。 
　　二、要求： 
　　1．各单位应在每周五下午5:00时前报送《深圳市城管局安全隐患排查整治行动信息周报表》和《深圳市城管局安全隐患排查整治情况周报表》，迟报送的、不报送的则记录在案，年终作为考核依据给予扣分。 
　　2．各单位应按表内整改时间完成任务，如完成不了任务的需书面报告局安全监督管理办公室（下称“安监办”）说明情况，并明确整改日程。 
　　3．各单位在整改完毕后，应书面报告局安监办，局安监办派人到现场检查核实后在此表中消除隐患内容。 
　　4．此表每周抄送局领导、各处室及直属各单位，并在城管网信息公开栏登截（网址http://www.szum.gov.co）。 
　　5．联系人：罗超英 电话：83915905 传真：83916923 83928886

安全隐患整治完毕（销号）一览表 
2011年5月14日——6月17日 第24周

| 累计消号数 | 被消号 | 隐患 类别 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单 位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本周无隐患销号 |  |  |
| 2011年1月1日至6月17日已销除隐患6个，号码为10、11、12、15、28、29号。 |