深圳市城市管理局开展公共安全风险评估

及编制公共安全白皮书工作方案

为了深入贯彻习近平总书记近期在中共中央政治局常委会会议上关于要加强城市运行管理，增强安全风险意识，加强源头治理的重要指示精神，深刻反思深圳光明新区渣土受纳场“12·20”特别重大滑坡事故教训，对开展全省城市风险点、危险源排查整治专项行动，根据国务院安委办《关于印发标本兼治遏制重特大安全事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点、危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）、《深圳市公共安全风险评估工作方案》以及省、市安全生产和城市运行安全管理工作电视电话会议部署要求，决定从即日起至12月底在全局开展公共安全风险隐患评估工作，特制定本工作方案如下：

一、工作目标

在2012年局系统开展公共安全基础性评估的基础上，进一步全面排查市城管局系统公共安全领域的风险点和危险源，通过开展公共安全风险评估，更加了解和掌握城市运行安全管理领域和环节存量的公共安全风险隐患、危险源以及

通过治理和管控的公共安全风险隐患点变化情况，准确辩识局系统各行业领域出现的新风险源，切实解决公共安全风险隐患“认不清、想不到、管不到、防不了”的问题，并对公共安全风险隐患、危险源提出相应的治理和管控对策措施，编制公共安全白皮书，完善本系统的公共安全管理长效机制，有效提升全局公共安全风险防控能力，减少各类安全事故，坚决遏制重特大事故发生，为城市管理事业发展提供安全保障。

二、组织领导

（一）成立公共安全风险评估和公共安全白皮书编制工作领导小组，组长由王国宾局长担任，副组长由陈主副书记

、綦文生、朱伟华、杨雷副局长担任。成员由机关各处室主要负责人组成。

（二）领导小组办公室设在局安监办，办公室主任由综合处处长刘水元担任，副主任由安监办主任严锦才、市注安安全技术咨询服务公司经理柴华担任，具体负责协调和指导全局公共安全风险评估及白皮书编制工作。

（三）办公室设4个安全风险评估专项工作组和1个公共安白皮书编制组。刘福明负责协调自然灾害类专项评估工作；钱联合负责协调事故灾难类专项评估工作；罗瑶负责协调公共卫生类专项评估工作；梁萍负责协调社会安全类专项评估工作；严锦才负责协调公共安全白皮书技术编制工作。委托深圳市注安安全技术有限公司组成技术专家组负责各专项风险评估及技术编制具体工作。包括：负责制定公共安全风险评估工作方案；对局系统四大类涉及的10大方面安全风险进行专题调研；采集相关数据进行分析；开展安全风险评估；制定风险隐患治理方案和管控对策措施；编制四大类公共安全风险评估报告；起草和技术审核公共安全白皮书及其附件编制和评审等工作。

各工作组成员由深圳市注安安全技术有限公司安排其安全生产专业技术人员3-5人参与外，拟从局直属单位临时抽调4名工作人员协助此项工作。

为便于公共安全风险评估集中办公，提高工作效率，拟在城管大厦西座614室安排2张办公桌提供技术专家组使用。

局系统各单位参照本方案成立相关机构，开展公共安全评估，形成本单位（部门）、本行业领域的安全评估报告。

三、工作内容及任务分工

（一）评估范围

依据突发公共事件属性，按四大分类进行风险评估。

（1）自然灾害类：台风、暴雨、洪涝、雷电、地质灾害、垃圾填埋、余泥渣土、生物灾害、森林火灾等。

（2）事故灾难类：火灾、爆炸、危险化学品、交通、人员密集场所、出租物业、公园公共基础设施、户外广告设施、特种设备、游乐设施、溺水、触电、高处坠落、生产作业、施工安全事故等。

（3）公共卫生类：病死家禽疫情、职业中毒、农药中毒、食物中毒、动物疫情、病媒生物传播等。

（4）社会安全类：刑事与治安案件、恐怖袭击事件、政治影响事件、社会矛盾问题、暴力抗法、粗暴执法、执法人员人身安全问题、网络与信息安全等。

（二）重点内容

（1）公共场所及作业现场。包括景区景点、人员密集场所、公共休闲场所、工程施工现场、垃圾处理作业场所、树枝粉碎作业场所、危险品场所、未处理好的历史遗留隐患地段、废弃水池。

（2）各类危险区域和危险点。包括林区、行道树、山体边坡、登山步道、上山公路、登山道栏杆、低洼地、自然水体、人工湖、排洪设施、渣土受纳场、垃圾填埋场、易燃易爆品使用和存放点、病死家禽处理车间、农药存放仓库、粪渣处理车间。

（3）各类建、构筑物。无证无照或超范围违法经营的物业、临时建筑、物资仓库、垃圾填埋场及余泥渣土受纳场堆体、办公场所、员工宿舍。

（4）公共设备设施。各类施工设施、特种设备、城市照明设施、户外广告设施、游乐设施、高空作业设备、垃圾处理机械、老旧生产设备和系统、人容易接触的路灯电线、人为损坏的路灯设施线路、不法分子频繁盗窃的路灯线路及设备。

（5）施工作业行为。电工作业、高空作业、临边作业、带电作业、交叉作业、特种操作及汽车驾驶、随意性很强的临时施工、园林绿化作业以及用电过程、施工过程中的违法违规行为。

（6）工程规划过程。包括工程规划、勘测和设计过程等。

（三）任务分工

公共安全风险评估是一项多部门、多专业协同的综合性工作，各部门各单位应密切配合，上下对接，横向联动，形成齐抓共管、协调推进的工作格局。各部门各单位要严格按照评估工作的时间节点，如期完成各项工作任务。

（1）局安监办。负责制定评估工作方案，组织召开培训会议，指导协调各单位、各有关处室开展风险源信息采集填报工作和各专项安全评估，适时开展专项督导。协同技术编制组编制指导性配套文件，组织对技术专家团队遴选、推荐工作。依据风险评估结果建立全局安全风险源数据库和分布电子图。确保公共安全风险评估和白皮书编制工作按质按量如期落实完成。

（2）技术专家组。负责编制全局安全风险评估指导性配套文件和各专项风险隐患点信息采集表，负责对各单位公共安全风险隐患专题调研，提出重点评估内容，辨识风险、分析评估，收集各单位风险隐患点信息采集表和评估报告，编制全局公共安全风险源数据库和分布电子图。在此基础上，组织开展全局公共安全风险评估，完成4个专项风险评估报告（2016）和深圳市城市管理局公共安全白皮书（2016）编制审核工作。

（3）直属各单位、机关各处室按照职能分工，开展本行业、本领域的风险源信息填报和专项安全评估工作，协助局公共安全风险评估办公室开展对全局公共安全风险评估工作（详见任务分工及调研安排表）。

（4）直属各单位、机关各处室按照风险源信息采集要求，全面填报并汇总各类风险源信息，建立健全公共安全风险源档案，做到“一源一表一档”，配合各评估工作小组调研，按时报送风险源信息和数据。

（5）各处室、各单位应将风险源信息资料于9月30日前书面报送局安监办（含电子文档）。

四、方法步骤及时间安排

（一）动员部署，信息采集（2016年9月30日前）。

局安监办会同编制单位制定深圳市城市管理局公共安全风险评估工作方案，成立专门机构，明确风险评估基本流程、采集数据种类、风险源信息采集指南及上报流程指南、风险评估分级方法和风险评估报告编制格式等。召开全局公共安全风险评估工作会议进行动员部署和业务培训，明确职责、任务和工作流程。各单位、各相关部门制定各自工作方案，明确任务和完成时间。并按规定要求开展公共安全风险源排查登记和信息采集，9月30日前完成信息采集报送工作。

（二）重点核查，风险评级（2016年10月30日前）。

各单位、各相关部门全面深入开展公共安全风险源辨识，核查各类重大风险源。各评估工作小组在广泛收集各单位报送的各类风险源信息和有关数据基础上，开展对各类重大风险源的专题调研，分析风险引发事故的概率和后果，选择科学合理的定性定量评估方法进行评估，确定风险等级，明确风险管控措施和对策，完善风险动态监管机制。

（三）专家评审、编制报告（2016年11月30日前）。

技术专家组严格按要求完成全局公共安全风险评估4个专题报告编制工作，建立和完善全局公共安全风险源数据库和分布电子图，编制深圳市城市管理局公共安全白皮书（2016），在征求各单位、各部门意见后，局安监办组织相关专家进行论证和评审，经局公共安全风险评估工作领导小组审定后，上报市政府。

五、工作要求

（一）加强组织领导，明确任务分工。

公共安全风险评估是当前全市城市安全运行的重点工作之一，各单位、各部门要把安全风险评估工作作为当前大事来抓，按照工作方案的分工要求，迅速分解任务，逐级落实责任，做到领导责任明确，任务分解明确，主要领导要亲自抓，分管领导具体抓，要落实专人负责此项工作，做到一级抓一级，层层抓落实，确保全局公共安全风险评估工作和公共安全白皮书（2016）编制工作能按时保质保量完成。

（二）加强排查，重点核查，不留死角。

要坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，按照“横向到边、纵向到底”的要求，层层发动基层力量，不遗漏和疏忽任何一个薄弱环节和安全隐患，彻底排查全局系统内的各类风险隐患特别是重大风险隐患，确保不留死角和盲区。

（三）工作更细致，评估更科学，措施更有效。

在风险评估和白皮书的编制过程中，要加强组织协调和指导，要深入调研，广泛听取各方面意见。应对照我局原编公共安全白皮书的实施情况，认真总结正反两方面经验，查找问题，分析原因，弥补漏洞，以此作为我局新编公共安全白皮书（2016）的基础。以风险评估和编制白皮书为切入点，关注风险源的变化情况，掌握变量风险，控制增量风险，减少存量风险，优先治理重大隐患风险，达到防范各类事故目的。

六、其他事项

公共安全风险评估和公共安全白皮书（2016）编制工作所需经费由局安监办专项申请，经局领导批准同意后组织实施。

附件：

1、公共安全风险评估任务分工表

2、2016年风险源信息采集表

3、风险源信息采集表（2016年）填表说明

4、2016年风险源信息采集表（点位）

5、2016年风险评估工作资料清单

6、2016年风险评估工作概况表

7、2016年风险评估工作LEC评价法赋值和风险等级判

深圳市城市管理局

2016年9月18日

附件1

深圳市城市管理局公共安全风险评估任务分工表

| 序号 | 单位 | 工作职责 | 重点评估内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局办公室 | 详见附件3 | 负责局机关食堂食品卫生、局机关大楼等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 2 | 党办（人事处） | 详见附件3 | 负责局系统社会安全、社会矛盾问题、恐怖活动等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 3 | 综合管理处 | 详见附件3 | 负责局机关出租物业等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 4 | 市容管理处 | 详见附件3 | 负责全市户外广告牌、建筑外墙立面等的风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 5 | 爱卫处 | 详见附件3 | 负责病媒生物等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 6 | 园林与林业处 | 详见附件3 | 负责全市林地风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 7 | 公园管理中心 | 详见附件3 | 负责特种设备（含游乐设施、特种车辆、水上游船）、地质灾害、公园设施、公园水体（山塘、人工湖、溪流）、登山道设施、大型活动、社会治安、森林火灾、办公场所、出租物业、电梯运行、园区交通、防雷设施、景区景点等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 8 | 环卫处 | 详见附件3 | 负责局属渣土受纳场、办公场所、出租物业、电梯运行，全市环卫行业（包括：全市已封场渣土受纳场、垃圾填埋场、垃圾清扫、垃圾清运）等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 9 | 深圳市城管监察支队 | 详见附件3 | 负责全市暴力抗法、粗暴执法、执法人员人身安全，执法车辆安全、办公场所等风险源信息填报和安全评估工作 |
| 10 | 监督指挥中心 | 详见附件3 | 负责数字化城管系统、办公场所等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 11 | 森林公安分局 | 详见附件3 | 负责森林资源、森林执法、枪支弹药、发电机房及柴油储油罐、电梯、办公区域等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 12 | 野保处 | 详见附件3 | 负责全市森林火灾、林业有害生物疫情，特种车辆、装备、办公场所等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 13 | 绿化处 | 详见附件3 | 负责城市公共绿地、地质灾害、行道树、树枝粉碎作业、园林绿化户外作业、城市绿道、办公场所、电梯运行等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 14 | 灯光中心 | 详见附件3 | 负责全市城市照明设施，路灯高空作业、特种车辆、出租物业、电梯运行、办公区域等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 15 | 仙湖植物园 | 详见附件3 | 负责人工湖及坝体、水上游艇、园区交通、森林火灾、室内停车场、人员密集场所、景区景点、办公区域、园区治安、出租物业、地质灾害、避雷设施等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 16 | 梧桐山风景区管理处 | 详见附件3 | 负责地质灾害、景区景点、森林火灾、人员密集场所、避雷设施、登山道设施、回填土场、办公区域、出租物业、水体等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 17 | 内伶仃保护区管理局 | 详见附件3 | 负责动物疫情、红树林保护区、地质灾害、海上船员、森林火灾、发电机房及柴油罐、岛上码头、岛上防雷、办公区域、人员密集场所等风险源信息填报和安全评估工作 |
| 18 | 大鹏半岛地质公园 | 详见附件3 | 负责地质灾害、登山道设施、景区景点、展览馆、电梯、办公场所、森林火灾、人员密集场所等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 19 | 市政环卫综合厂 | 详见附件3 | 负责旧厂房及设备、厂房附属设施、办公场所等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 20 | 下坪填埋场 | 详见附件3 | 负责垃圾填埋体、沼气、作业现场、特种设备、发电设施、场区交通、污水处理、地质灾害、森林火灾、回填土堆体、危化品等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 21 | 城市废物处置中心 | 详见附件3 | 负责病死家畜处理、病死家畜疫情、特种设备、粪渣处理、地质灾害、渣土堆体、垃圾填埋体、排洪设施、园区交通、办公区域、环卫职业病风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 22 | 城管科研所 | 详见附件3 | 负责城管网络信息风险源信息填报和安全评估工作 |
| 23 | 生活垃圾分类管理事务中心 | 详见附件3 | 负责与垃圾减量分类工作及生活垃圾处理设施日常运行监测、办公区域等风险源信息填报和安全评估工作 |
| 24 | 深圳市野生动物救护中心 | 详见附件3 | 负责野生动物疫源疫病传播、森林火灾、地质灾害、办公区域、野生动物救护站等风险源信息填报和安全评估工作。 |
| 25 | 田贝城管招待所 | 详见附件3 | 负责出租物业、办公场所、电梯等风险源信息填报和安全评估工作。 |

附件2

2016年风险源信息采集表

填报单位：                                                         填报日期：2016年 月 日

| 序号 | 风险源属性 | 风险源所在位置 | 风险源所属单位 | 主管（监管）单位 | 加强管控的措施与建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 分类名称 | 具体名称 | 可能造成的事故类型 | 风险特征简述 | 发生事故可能性分析（L） | 人员暴露频繁程度（E） | 发生事故后果严重性（G） | 区 | 街道 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 |  |  |

注：本表电子版填报后打印加盖公章，纸制版和电子版一同报

附件3

公共安全风险源信息采集表（2016年）填表说明

- 【上报单位】请填写单位全称，并加盖公章。

- 【填报日期】请填写递交市有关部门的日期。

- 【类别】分为自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类和社会安全类。

- 【分类名称】

4.1自然灾害包括（1）气象灾害（台风、暴雨、干旱、高温、雷电、冰雹等）；（2）洪涝灾害（城市内涝等）；（3）地质灾害（危险边坡、山洪、山体滑坡、地面坍陷、地面降沉、泥石流等）；（4）地震灾害；（5）海洋灾害；（6）森林火灾；（7）重大生物灾害。

4.2事故灾难类包括（1）火灾事故；（2）交通安全事故（轨道交通、道路交通、隧道、海上交通等）；（3）生产安全事故（企业生产安全事故、危险化学品事故、建设施工安全事故、特种设备安全事故）；（4）城市生命线运行安全（供水、供电、供气、通信等）；（5）文体商贸活动及人员密集场所安全事故；（6）核事故和辐射事件；（7）环境污染和生态破坏事件；（9）公共设施安全事故；（10）渣土（建筑垃圾）受纳场；（11）既有老旧建筑等风险源引发的事故；（12）其他事故。

4.3公共卫生事件包括：（1）流行性重大疫情传染病；（2）群体性不明病因疾病；（3）病媒体；（4）食物中毒；（5）严重危害公众健康和生命安全事件等。

4.4社会安全事件包括：（1）群体性事件；（2）恐怖事件；（3）重大特大刑事和治安事件；（4）经济安全事件；（5）民族宗教事件；（6）网络与信息安全事件；（7）严重破坏市政公共设施事件等。

5.【具体名称】请填写具体风险源名称，如：“**输气管线”，请注意名称的唯一性。

6.【可能造成的事故类型】可多选，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）事故类型分为：01 物体打击；02 车辆伤害；03 机械伤害；04 起重伤害；05 触电；06 淹溺；07 灼烫；08 火灾；09 高处坠落；010 坍塌；011 冒顶片帮；012 透水；013 放炮；014 火药爆炸；015 瓦斯爆炸；016 锅炉爆炸；017 容器爆炸；018 其它爆炸；019 中毒和窒息；020 其它伤害。

7.【风险特征简述】请填写：风险源的具体参数，如危险化学品种类、数量，是否构成重大危险源，建设、运行、管理是否符合国家有关法律法规标准，周边人员和建构筑物情况等。

8.【发生事故的可能性（L）】

| 分数值 | 事故发生可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小 |
| 0.5 | 很不可能 |
| 0.1 | 极不可能 |

9.【人员暴露的频繁程度（E）】

| 分数值 | 人员 暴露的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见暴露 |

10.【发生事故后果的严重性（C）】

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 3~9人死亡 |
| 15 | 1~2人死亡 |
| 7 | 严重 |
| 3 | 重大，伤残 |
| 1 | 引人注意 |

11.【区】请填写区的名称，如“大鹏新区”、“福田区”。

12.【街道】请填写街道的名称，如“光明办事处”。

13.【详细地址】请填写详细完整的地址到门牌号，如“深圳市**区**街道**社区**路***号”。

14.【经纬度】请使用GPS定位设备对风险源地址进行定位，填写准确经度、纬度坐标。

15.【单位名称】请填写风险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

16.【负责人】法定代表人或企业实际控制人。

17.【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。

18.【主管（监管）单位】填写主体责任单位的直接主管（监管）单位名称。

19. 【加强管控的措施与建议】填写“制度、标准、技术、管理”等方面的管控措施与建议。

附件4：2016年风险源信息采集表（点位）

| 填报单位（公章）： | 填报日期： |
| --- | --- |
| 序号 |  | 风险源属性 | 风险源所在位置 | 风险源所属单位 | 主管（监管）单位 | 加强管控的措施与建议 |
|  | 类别 | 分类名称 | 具体名称 | 可能造成的事故类型 | 风险特征简述 | 发生事故可能性分析（L） | 人员暴露频繁程度（E） | 发生事故后果严重性（C） | 区 | 街道 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 |  |  |

注：本表电子版填报后打印加盖公章，纸质版和电子版一同报送。

附件5：2016年风险评估工作资料清单

填表单位（公章）：                                                                 填表日期：

| 序号 | 资料参考性清单 | 可否提供 | 提供的资料名称 | 电子版 | 纸质版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市总体规划、专项规划、相关图纸资料等 |  |  |  |  |
| 2 | 国民经济与社会发展总体规划、专项规划、产业发展规划等资料 |  |  |  |  |
| 3 | 国民经济与社会发展统计年鉴、人口普查资料、专业性统计或工作年鉴等资料性手册 |  |  |  |  |
| 4 | 发生的各类突发事件统计资料、年度分析报告，重特大突发事件调查分析报告等相关资料 |  |  |  |  |
| 5 | 应急管理体制、机制、应急预案，应急救援队伍及应急物资和装备情况等资料 |  |  |  |  |
| 6 | 开展风险评估与管理工作的有关资料 |  |  |  |  |
| 7 | 重大危险源辨识、登记、备案等方面的资料 |  |  |  |  |
| 8 | 安全检查、隐患排查、专项整治相关资料 |  |  |  |  |
| 9 | 安全监管监察与应急管理相关的工作报告、研究报告、评估报告等资料 |  |  |  |  |
| 10 | 相关事故灾难的案例及调查分析资料 |  |  |  |  |
| 11 | 相关法律、法规、标准规范等 |  |  |  |  |
| 12 | 其他相关资料 |  |  |  |  |

注：本表电子版填报后打印加盖公章，纸质版和电子版一同报送。

附件6：2016年风险评估工作概况表

填表单位（公章）：                                                                    填表日期：

| 序号 | 科目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行业领域概况 |  |
| 2 | 风险评估组织实施情况 |  |
| 3 | 行业领域风险情况 |  |
| 4 | 风险管控对策措施建议 |  |

注：本表电子版填报后打印加盖公章，纸质版和电子版一同报送。

附件7：2016年风险评估工作LEC评价法赋值和风险等级判 
       定表

发生事故的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小 |
| 0.5 | 很不可能 |
| 0.1 | 极不可能 |

人员暴露的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员 暴露的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见暴露 |

发生事故后果的严重性（C）

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 3~9人死亡 |
| 15 | 1~2人死亡 |
| 7 | 严重 |
| 3 | 重大，伤残 |
| 1 | 引人注意 |

风险等级判定表

| 分数值 | 风险程度 | 标志色 |
| --- | --- | --- |
| ≥720 | 极高 | 红色 |
| 720＞D≥240 | 高 | 橙色 |
| 240＞分数值D≥150 | 中等 | 黄色 |
| 150＞分数值D≥70 | 低 | 蓝色 |
| 70＞分数值D≥20 | 很低 | 白色 |

深圳市城市管理局办公室      2016年9月26日	印发