正在整改安全隐患一览表 
2010年10月16日——10月22日 第42周

| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险边坡（驳岸塌陷） | 一般 | 十一孔桥 | 湖边塌陷 | 仙湖植物园 | 李勇 | 2008年 |  | 已完成招标 |
| 3 | 违章搭建 | 一般 | 罗芳公园 | 乱搭建（黄贝岭靖轩实业股份公司搭建简易花场） | 罗芳公园 （黄贝街道办） | 杨武雄 | 2008年 | 2010年12月 | 因为该土地权属黄贝岭靖轩实业股分有限公司，尚未进行征地赔偿，我处已向市政府在协调申请作出征地决定。 |
| 4 | 危险品 场所 | 较大 | 马峦路正坑石场 | 存放民用爆破物品 | 马峦山郊野公园 | 叶常镜 | 2008年 | 正在协调中 | 启动预案，实施监控，协调搬迁。 |
| 5 | 危险品场所 | 较大 | 公园内 | 炸药仓库 | 安托山公园 | 陈永宏 | 2008年 | 协调中 | 与当地街道办协调中 |
| 6 | 危险边坡 （地质灾害） | 一般 | 1．金豪花园 2．清水河街道执法办仓库 3．红岗花园 4．东马岭废品收购站 5．西马岭废品收购站 6．爱卫办边 7．市燃气集团临时房屋边 | 挡土墙坍塌 | 红岗公园 | 王海平 | 2008年 |  | 已完成立项、勘察、设计、概算、施工招标等事宜，目前正在施工。 |
| 7 | 临时建筑 | 一般 | 红线范围内 | 有4处临时建筑过期,分别是日新公司基地.东兴宿舍.一座修车场.一栋私人建筑 | 围岭公园 | 刘世敏 | 2008年 | 正在协调中 | 公园征地未完成，无法对此处隐患进行处理。已写专题报告请罗湖区政府协调解决。 |
| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| 10 | 违章搭建 | 一般 | 市政幼儿园 | 消防通道不畅通 | 机关服务 中心 | 徐永平 | 2009年 |  | 正在拆除中 |
| 17 | 边坡塌方 | 一般 | 仙桐路沿线 | 仙桐路一处边坡塌方 | 梧桐山 风景区 | 陈俊开 | 2009年 |  | 已复工，在治理中。 |
| 18 | 边坡塌方 | 一般 | 二号路 | 五亩地地段边坡塌方 |  |  | 2009年 |  | 已完成施工图设计，做预算，向发改委申请建设资金。 |
| 19 | 边坡塌方 | 一般 | 一号上山公路 | 马水风上约30米处边坡塌方 |  |  | 2009年 |  | 已完成前期手续，开始办理施工招标。 |
| 20 | 边坡塌方 | 一般 |  | 马水风上约50米处边坡塌方 |  |  | 2009年 |  |  |
| 21 | 边坡塌方 | 一般 |  | 马水风上约900米处,排水口边坡塌方 |  |  | 2009年 |  |  |
| 24 | 危险边坡 | 一般 | 南澳杨梅坑—鹿咀环岛公路 | 公路靠山一侧四处危险边坡 | 大鹏半岛 地质公园 | 梅村 | 2008年 | 协调中 | 已完成项目施工招标。 |
| 25 | 危险边坡 | 较大 | 梅林关采石场边 | 有滑坡危险隐患 | 梅林山公园 | 彭永东 | 2009年 | 因土地暂未移交，正在协调中 | 因土地暂未移交，正在协调中 |
| 26 | 危险边坡 | 一般 | 大南山西侧山沟 | 边坡不稳存在安全隐患 | 南山公园 | 刘军 | 2009年 | 已进入治理阶段，正在施工中。 | 已做好警戒标志，竖告示牌等相关防范措施。 |
| 29 | 人工湖 | 一般 | 双砚湖 | 湖水深，湖面宽没有防护栏。 | 笔架山公园 | 林大利 | 2009年 |  | 设计方案报审中。 |
| 30 |  | 安全管理问题 |  | 证照不齐。 |  |  | 2009年 |  |  |
| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| 35 | 临时建筑 | 一般 | 石岩登山道旁 | 养蜂及种养户窝棚 | 羊台山森林公园 | 王海军 | 2010．1 |  | 正办理征地手续，结合二期工程综合治理。 |
| 37 | 危险边坡 | 较大 | 登山道周边 | 危险边坡 |  |  | 2010．1 |  | 已按程序办理政府采购;准备实施整治。 |
| 40 | 边坡塌方 | 一般 | 二号园道 | 长岭沟段约100平方米边坡塌方 | 梧桐山 风景区 | 陈俊开 | 2010．1 |  | 已完成施工图设计，做预算，向发改委申请建设资金 |
| 41 | 边坡塌方 |  |  | 长岭沟石场约200平方米边坡塌方 |  |  | 2010．1 |  |  |
| 43 | 边坡塌方 （湖边驳岸） | 一般 | 沙椤湖 | 湖边驳岸塌陷 | 仙湖植物园 | 李勇 | 2010．2 |  | 等待落实资金 |
| 44 | 人员密集 | 一般 | 市政幼儿园 | 一楼加建部分（出租商用） | 机关服务中心 | 徐永平 | 2010．2 | 2月15日 | 整改中 |
| 45 | 危险边坡 | 一般 | 烟厂背后 | 有滑坡现象存在 | 翠竹公园 | 岑耀天 | 2010．2 |  | 罗湖区政府已安排勘探设计，现报发改委立项。该处已树立“边坡危险”警示牌 |
| 46 | 危险边坡 | 一般 | 翠竹路1112号小区后山边坡 | 原边坡有裂开现象 |  |  | 2010．2 |  | 在该边坡重点地段树立警示标志，并加强巡查，遇大风暴雨时派专人看守。 |
| 58 | 登山道 （岔道） | 一般 | 登山道 | 登山岔道路滑坡陡并存在治安隐患 | 羊台山森林公园 | 王海军 | 2010．6 |  | 已定治理方案，已按程序办理政府采购，准备实施整治。 |
| 65 | 危险边坡 | 一般 | 深云谷石场 | 2处危险边坡 | 塘朗山郊野公园 | 周超华 | 2010．8．13 | 资金到位立即整治 | 已设置警示牌和警戒线。 |
| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| 67 | 边坡塌方 | 一般 | 小梧桐茶海 | 茶海路军事发射台下方 | 梧桐山 风景区 | 陈俊开 | 2010．10．8 |  | 委托地质灾害部门进行地质灾害评估。 |
| 68 | 其他 | 一般 | 城管大厦609-612房 | 朝西靠窗墙体渗水严重，墙体内线路及办公室内电线遇水浸易发生电线短路，引起火灾，存在消防安全隐患。 | 机关服务中心 | 徐永平 | 2010．10．9 | 2010．11．10 |  |
| 69 | 其他 | 一般 | 绿化大厦 | 2-19楼通道存在应急灯配置不完善及消防安全隐患 | 绿化管理处 | 梁正阳 | 2010．10．11 | 2010．10．30 |  |

注：一、本年度存在安全隐患69处，其中30处隐患是2009年排查出来因历史原因或正在申请整改资金尚未整治完成的，39处隐患是本年度检查发现的，截止至本周已完成隐患整改39处，还有30处隐患在整改中。 
二、要求： 
1．各单位应在每周五下午5:00时前报送《深圳市城管局安全隐患排查整治行动信息周报表》和《深圳市城管局安全隐患排查整治情况周报表》，迟报送的、不报送的则记录在案，年终作为考核依据给予扣分。 
2．各单位应按表内整改时间完成任务，如完成不了任务的需书面报告局安全监督管理办公室说明情况，并明确整改日程。 
3．各单位在整改完毕后，应书面报告局安全监督管理办公室，局安全监督管理办公室派人到现场检查核实后在此表中消除隐患内容。 
4．此表每周抄送局领导、各处室及直属各单位，并在城管网信息公开栏目登截（网址http://www.szum.gov.co）。 
5．联系人：罗超英 电话：83915905 传真：83916923 83928886

本周没有隐患消号