正在整改安全隐患一览表 
2010年9月4日——9月10日 第36周

| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险边坡（驳岸塌陷） | 一般 | 十一孔桥 | 湖边塌陷 | 仙湖植物园 | 李勇 | 2008年 |  | 已完成招标 |
| 3 | 违章搭建 | 一般 | 罗芳公园 | 乱搭建（黄贝岭靖轩实业股份公司搭建简易花场） | 罗芳公园 （黄贝街道办） | 杨武雄 | 2008年 | 2010年12月 | 因为该土地权属黄贝岭靖轩实业股分有限公司，尚未进行征地赔偿，我处已向市政府在协调申请作出征地决定。 |
| 4 | 危险品 场所 | 较大 | 马峦路正坑石场 | 存放民用爆破物品 | 马峦山郊野公园 | 叶常镜 | 2008年 | 正在协调中 | 启动预案，实施监控，协调搬迁。 |
| 5 | 危险品场所 | 较大 | 公园内 | 炸药仓库 | 安托山公园 | 陈永宏 | 2008年 | 协调中 | 与当地街道办协调中 |
| 6 | 危险边坡 （地质灾害） | 一般 | 1．金豪花园 2．清水河街道执法办仓库 3．红岗花园 4．东马岭废品收购站 5．西马岭废品收购站 6．爱卫办边 7．市燃气集团临时房屋边 | 挡土墙坍塌 | 红岗公园 | 王海平 | 2008年 |  | 已完成立项、勘察、设计、概算、施工招标等事宜，目前正在施工。 |
| 7 | 临时建筑 | 一般 | 红线范围内 | 有4处临时建筑过期,分别是日新公司基地.东兴宿舍.一座修车场.一栋私人建筑 | 围岭公园 | 刘世敏 | 2008年 | 正在协调中 | 公园征地未完成，无法对此处隐患进行处理。已写专题报告请罗湖区政府协调解决。 |
| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| 10 | 违章搭建 | 一般 | 市政幼儿园 | 消防通道不畅通 | 机关服务 中心 | 徐永平 | 2009年 |  | 正在拆除中 |
| 17 | 边坡塌方 | 一般 | 仙桐路沿线 | 仙桐路一处边坡塌方 | 梧桐山 风景区 | 陈俊开 | 2009年 |  | 已复工，在治理中。 |
| 18 | 边坡塌方 | 一般 | 二号路 | 五亩地地段边坡塌方 |  |  | 2009年 |  | 已完成施工图设计，做预算，向发改委申请建设资金。 |
| 19 | 边坡塌方 | 一般 | 一号上山公路 | 马水风上约30米处边坡塌方 |  |  | 2009年 |  | 已完成前期手续，开始办理施工招标。 |
| 20 | 边坡塌方 | 一般 |  | 马水风上约50米处边坡塌方 |  |  | 2009年 |  |  |
| 21 | 边坡塌方 | 一般 |  | 马水风上约900米处,排水口边坡塌方 |  |  | 2009年 |  |  |
| 22 | 危险边坡 | 一般 | 莲花路边 （公园北侧） | 长时间下雨有塌方的危险 | 莲花山公园 | 杨义标 | 2008年 | 2010．8．30 | 已完工。 |
| 24 | 危险边坡 | 一般 | 南澳杨梅坑—鹿咀环岛公路 | 公路靠山一侧四处危险边坡 | 大鹏半岛 地质公园 | 梅村 | 2008年 | 协调中 | 已取得预算审计报告，正进行项目施工招标。 |
| 25 | 危险边坡 | 较大 | 梅林关采石场边 | 有滑坡危险隐患 | 梅林山公园 | 彭永东 | 2009年 | 因土地暂未移交，正在协调中 | 因土地暂未移交，正在协调中 |
| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| 26 | 危险边坡 | 一般 | 大南山西侧山沟 | 边坡不稳存在安全隐患 | 南山公园 | 刘军 | 2009年 | 已进入治理阶段，正在施工中。 | 已做好警戒标志，竖告示牌等相关防范措施。 |
| 29 | 人工湖 | 一般 | 双砚湖 | 湖水深，湖面宽没有防护栏。 | 笔架山公园 | 林大利 | 2009年 |  | 设计方案报审中。 |
| 30 |  | 安全管理问题 |  | 证照不齐。 |  |  | 2009年 |  |  |
| 35 | 临时建筑 | 一般 | 石岩登山道旁 | 养蜂及种养户窝棚 | 羊台山森林公园 | 王海军 | 2010．1 |  | 正办理征地手续，结合二期工程综合治理。 |
| 37 | 危险边坡 | 较大 | 登山道周边 | 危险边坡 |  |  | 2010．1 |  | 已按程序办理政府采购;准备实施整治。 |
| 40 | 边坡塌方 | 一般 | 二号园道 | 长岭沟段约100平方米边坡塌方 | 梧桐山 风景区 | 陈俊开 | 2010．1 |  | 已完成施工图设计，做预算，向发改委申请建设资金 |
| 41 | 边坡塌方 |  |  | 长岭沟石场约200平方米边坡塌方 |  |  | 2010．1 |  |  |
| 43 | 边坡塌方 （湖边驳岸） | 一般 | 沙椤湖 | 湖边驳岸塌陷 | 仙湖植物园 | 李勇 | 2010．2 |  | 等待落实资金 |
| 44 | 人员密集 | 一般 | 市政幼儿园 | 一楼加建部分（出租商用） | 机关服务中心 | 徐永平 | 2010．2 | 2月15日 | 整改中 |
| 挂号 | 隐患类别 | 隐患等级 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改 责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| 45 | 危险边坡 | 一般 | 烟厂背后 | 有滑坡现象存在 | 翠竹公园 | 岑耀天 | 2010．2 |  | 罗湖区政府已安排勘探设计，现报发改委立项。该处已树立“边坡危险”警示牌 |
| 46 | 危险边坡 | 一般 | 翠竹路1112号小区后山边坡 | 原边坡有裂开现象 |  |  | 2010．2 |  | 在该边坡重点地段树立警示标志，并加强巡查，遇大风暴雨时派专人看守。 |
| 58 | 登山道 （岔道） | 一般 | 登山道 | 登山岔道路滑坡陡并存在治安隐患 | 羊台山森林公园 | 王海军 |  |  | 已定治理方案，已按程序办理政府采购，准备实施整治。 |
| 65 | 危险边坡 | 一般 | 深云谷石场 | 2处危险边坡 | 塘朗山郊野公园 | 周超华 | 2010．8．13 | 资金到位立即整治 | 已设置警示牌和警戒线。 |

安全隐患整治完毕（销号）一览表 
2010年9月4日——9月10日 第36周

| 累计销号数 | 被销号 | 隐患类别 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单 位 | 整改责任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整改时间 | 整治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本周无隐患销号 |  |  |
| 2010年1月1日至9月10日已销除隐患37个，号码分别是：2、8、9、11、12、13、14、15、16、23、27、28、31、32、33、34、36、38、39、42、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、59、60、61、62、63、64。 |